## Slide 1: Prosjekt rullering av strategisk næringsplan for Indre Østfold
Prosjekteier: Indre Østfold Regionråd
Prosjektansvarlig: Leder og nestleder i Indre Østfold Regionråd
Bakgrunn: Innvilget støtte fra regionalt partnerskapsfond kr. 250.000,-.Forutsatt egeninnsats fra eierkommuner og IØU IKS.
Prosjektplan justert og presentert for regionrådet 04.04.14 – tilbakemelding på at AU utgjør styringsgruppen og planstatus avklares.
Prosjektleder fra IØU IKS fra 01.06.14: Rune Melleby
Prosjektgruppe: Planleggergruppen i Indre Østfold. Utvalg av næringsansvarlige.
Planstatus avklart: Temaplan.
Milepælsplan: Avklart med regionalt partnerskapsfond. Næringsplan for godkjenning av styringsgruppen JAN 2015.

## Slide 2: Prosjekt rullering av strategisk næringsplan for Indre Østfold
Status p.t. på hovedaktiviteter, jfr. prosjektplanen punkt 6.1:
  Behov for involvering og forankring. Basert på tilbakemeldinger fra eierkommuner er møter avholdt med politisk og administrativ ledelse i juni og august 2014.
  Status er oppdatert sammen med Østfold Analyse.
  SWOT/ Ståstedsanalyse utarbeidet i etterkant av møte med eierkommunene. Faglig innspill sendes inn av næringsansvarlige.
  Saksfremlegg oversendt, og presentasjon og dialog rådmannsgruppen (referansegruppe) 28.08.14.
  Møte med næringsansvarlige 15.09.14 (prosjektgruppe).
  Status regionale næringsarealer oversendt av planleggergruppen ultimo september 14.
  Møte i planleggergruppen 15.10.14. Avklare videre fremdrift for rullering av regionale næringsarealer; MÅL 1.
  Orientering om status i Regionrådet 17.10.14. Også oversendt Regionalt partnerskapsfond 03.10.14.
  Forslag til fremdrift oversendes styringsgruppen i løpet av UKE 43.
  Konferanse: «Hvordan skape vekst og attraktivitet i Indre Østfold?» 6.nov. Telemarksforskning. Igangsettes etter ønske fra eierkommunene – faglig innspill til valg av innsatsfaktorer.