PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold

**1. Innledning**

I arbeidsheftet fra Fylkesmannen i Østfold for KOMMUNEREFORMEN 2014-2016 i modellskissen på side 4 er tidsplanen antydet slik:

* Fase 1: 2-3 mnd.
* Fase 2: 3-12 mnd.
* Fase 3: 18-30 mnd.

Hele prosessen kan dermed vare 23-45 mnd., mens fase 1 og 2 kan ta fra 5-15 mnd.

Med utgangspunkt i at alle kommunene i Indre Østfold antas innen 1. mars 2015 å ha fattet de nødvendige beslutninger, er det dermed realistisk å gjennomføre fase 1 og 2 innen 30.06.2016.

I samme arbeidshefte på side 9 vises er grov tidsplan som kan fungere som en overordnet tidsplan.

Derfor er nedenstående forslag til felles overordnet tidsplan bygget over samme lest som i arbeidsheftet fra Fylkesmannen.

**FASE 1: DRØFTINGSFASE (Første halvår 2015)**

***Denne fasen benyttes til å belyse ulike alternativer, til å velge noen alternativer som utredningene skal belyse nærmere og innebærer ingen beslutninger om valg av alternativ(er)***

**Milepæl 1:**

**UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN inkl. anbefalt felles tidsplan (se nedenfor) :**

***Anbefalte aktiviteter:***

Rådmannsutvalget legger fram forslag til felles prosjektplan til Regionrådet

Regionrådet behandler forslaget til prosjektplan

Rådmannen fremmer utkast til prosjektplan til kommunens arbeidsgruppe

Politisk behandling av Prosjektplanen

Evt. informasjons-/folkemøte i forkant av kommunestyremøtet

* informasjon om prosess
* informasjon om gjennomførte sonderingsmøter
* innspill (gruppearbeid?) til hovedtemaene: samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteyting

Høringsrunde om hva befolkning/næringsliv/organisasjonsliv anser som viktig

***Anbefalt felles frist for gjennomføring: 1. kvartal 2015***

**Milepæl 2: UTREDNING AV STATUS GRUNNLAG FOR MULIG RETNINGSVALG:**

***Anbefalte aktiviteter:***

Rådmannen utreder status egen kommune

Utredning behandles i kommunestyret

* Første overordnede foreløpige retningsvalg foreslås
* Høringsrunde på forslag(ene)

Rådmannen utreder alternativer og fremmer forslag om foreløpig overordnet retningsvalg

***Anbefalt felles frist for gjennomføring: Medio mai 2015***

**Milepæl 3: KOMMUNESTYRET VEDTAR FORELØPIG RETNINGSVALG:**

***Anbefalte aktiviteter:***

Kommunestyret vedtar foreløpige retningsvalg

Evt. brukerundersøkelse - hva mener innbyggerne om de foreløpige retningsvalg?

***Anbefalt felles frist for gjennomføring: Slutten av mai 2015***

**Milepæl 4: UTREDNING AV FORELØPIGE RETNINGSVALG:**

***Anbefalte aktiviteter:***

Rådmannen utreder fordeler/ulemper ved de ulike retningsvalg

Kommunens arbeidsgruppe orienteres om rådmannens utredning

*Er det grunner til å revidere prosjektplanen inkl. tidsplanen?*

***Anbefalt felles frist for gjennomføring: Medio juni 2015***

**Milepæl 5: BESLUTNING OM RETNINGSVALG:**

***Anbefalte aktiviteter:***

Evt. folkemøte om foreløpige retningsvalg

Kommunestyret beslutter retningsvalg

***Anbefalt felles frist for gjennomføring: Innen sommeren 2015***

***Hittil i prosessen har kommunen bare kartlagt de mest aktuelle alternativene som skal utredes***

**FASE 2: VEDTAKSFASE (Høst 2015 - vår 2016)**

***Aktiviteter: Frist:***

Felles utredning av "mulighetsbildet" med aktuelle kommuner Høst 2015/Tidlig vinter 2016

Involvering i "mulighetsbildene" (folkemøter/spørreundersøkelser) Sent vinter 2016

Valg av alternativ(er) - kommunestyresak Innen sommeren 2016

"Kontraktsforhandlinger" med aktuell(e) kommune(r) 3. kvartal 2016

Høring/involvering av "kontraktsforslag" 4. kvartal 2016

Endelig vedtak i kommunestyret 4. kvartal 2016