PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold

**1. Innledning**

I arbeidsheftet fra Fylkesmannen i Østfold for KOMMUNEREFORMEN 2014-2016 i modellskissen på side 4 er tidsplanen antydet slik:

* Fase 1: 2-3 mnd.
* Fase 2: 3-12 mnd.
* Fase 3: 18-30 mnd.

Hele prosessen kan dermed vare 23-45 mnd., mens fase 1 og 2 kan ta fra 5-15 mnd.

Med utgangspunkt i at tidligste mulige, felles oppstartsdato antas nå å være 1. mars 2015, er det dermed realistisk å gjennomføre fase 1 og 2 innen 30.06.2016.

I samme arbeidshefte på side 9 vises er grov tidsplan som kan fungere som en overordnet tidsplan. Imidlertid anbefales at tidsplanen gjøres noe mer detaljert og dermed mer operativ for kommunene i Indre Østfold.

Derfor er nedenstående forslag til tidsplan bygget over samme lest som utkastet til tidsplan som er utarbeidet for Hobøl kommune.

**FASE 1: DRØFTINGSFASE (Første halvår 2015)**

**Milepæl 1: UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN:**

***Aktiviteter:***  ***Frist:***

1. Rådmannsutvalget legger fram forslag til felles prosjektplan til Regionrådet 15.01.2015

2. Regionrådet behandler forslaget til prosjektplan 30.01.2015

3. Rådmannen fremmer utkast til prosjektplan til kommunens arbeidsgruppe 15.02.2015

4. Politisk behandling av Prosjektplanen 28.02.2015

5. Folkemøte i forkant av kommunestyremøtet 28.02.2015

* informasjon om prosess
* informasjon om gjennomførte sonderingsmøter
* innspill (gruppearbeid?) til hovedtemaene: samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteyting og myndighetsutøvelse

6. Høringsrunde om hva befolkning/næringsliv/organisasjonsliv anser som viktig 27.03.2015

**Milepæl 2: UTREDNING AV STATUS OG GRUNNLAG FOR MULIG RETNINGSVALG:**

***Aktiviteter: Frist:***

7. Rådmannen utreder status egen kommune 10.03.2015

8. Utredning behandles i kommunestyret 27.03.2015

* Første overordnede foreløpige retningsvalg foreslås
* Høringsrunde på forslag(ene) 20.04.2015

9. Rådmannen utreder alternativer og fremmer forslag om foreløpig overordnet

retningsvalg 30.04.2015

**Milepæl 3: KOMMUNESTYRET VEDTAR FORELØPIG RETNINGSVALG:**

***Aktiviteter: Frist:***

10. Kommunestyret vedtar foreløpige retningsvalg 15.05.2015

11. Brukerundersøkelse - hva mener innbyggerne om de foreløpige retningsvalg? 10.06.2015

**Milepæl 4: UTREDNING AV FORELØPIGE RETNINGSVALG:**

***Aktiviteter: Frist:***

12. Rådmannen utreder fordeler/ulemper ved de ulike retningsvalg 31.05.2015

13. Kommunens arbeidsgruppe orienteres om rådmannens utredning 10.06.2015

**Milepæl 5: BESLUTNING OM RETNINGSVALG:**

***Aktiviteter: Frist:***

14. Folkemøte om foreløpige retningsvalg 15.06.2015

15. Kommunestyret beslutter retningsvalg 20.06.2015

**FASE 2: VEDTAKSFASE (Høst 2015 - vår 2016)**

***Aktiviteter: Frist:***

16. Felles utredning av "mulighetsbildet" med aktuelle kommuner Høst 2015

17. Involvering i "mulighetsbildene" (folkemøter/spørreundersøkelser) Høst 2015

18. Valg av alternativ - kommunestyresak Februar 2016

19. "Kontraktsforhandlinger" med aktuell(e) kommune(r) Mars/April 2016

20. Høring/involvering av "kontraktsforslag" April/Mai 2016

21. Endelig vedtak i kommunestyret Juni 2016